## Opere Pubbliche
| Ristrutturazione per ampliamento Municipio via Vittorio Veneto 2 | Scuola primaria viale Rimembranze - ampliamento scuola Primaria | Pista ciclabile Rosate-Noviglio realizzazione pista ciclabile | Nuova pavimentazione in via Roma, zona antistante la chiesa Oratorio S. Giuseppe
CUP | E11E17000150004 | E11H17000000004 | E81B17000580006 | E19J16000760004
Costo totale previsto (€) |  | 245000 | 315000 | 122000
Importo a Base d'asta | 364100 | 186900 | 345536.06 | 93695.59
Importo di aggiudicazione (€) | 270519.97 | 168940.26 | 294624.63 | 73992.35
Pagamenti Totali a Oggi (€) | 26316.17 | 206086.58 | 59439.24 | 83760.62
tempi previsti | 270 giorni | 220 giorni | 180 giorni | 90 giorni
Inizio lavori |  | 2018-03-20 | 2019-01-29 | 24/01/2017
Termine lavori |  | 2019-03-01 |  | 2017-03-03
tempi effettivi |  | 346 giorni |  | 38 giorni

## elem
ampliamento elementare
342/17 contrarre
384/17 aggiudic
068/18 rettifica
147/18 quaglia | 1649.44
150/18 barbetta | 854
175/18 +300/18 analisi serbat | 1073.6
176/18 anticipazione | 31836.65
247/18 1 sal | 26420.21
301/18 beriozza | 7435
302/18 balconi | 9000
324/18 sub iuzzolino | 22700
366/18 variante 1 | 158669.74
375/18 sub fr | 12289.2
391/18 proroga 1 | 15/01/19
416/18 2 sal berioz+balc | 17.258,75+4.287,47+7.762,50
5/19 variante 2+proroga | 175998.29
063/19 3 sal berioz+iuzzol | 36.353,61+3.147,53+11.972,48
12675.31
1597.43
14272.74

## pista
| dt | importo | cap | imp | importo | cap | imp
NOVIGLIO incarico proget | 222/16
prog esecutiva | 37/16 | 21138.21 | 6893 | 78
GC prog prelim | 111/15
accordo di paternariato | 386/15 | 1268.8 | 6893 | 766
incarico prelim | 387/15 | 3730.27 | 6893 | 773
costituzione progetto e presentazione manifestazione | 442/15 | 160776 | 6893 | 78 | 149224.93 | 6894 | 79
montieri coord attività | 112/17 | 3806.4 | 6894 | 123
imput spesa montieri | 277/18 | 17699.76 | 6899 | 2018 ??
dt a contrarre | 337/18 | tempistiche
aggiudicazione | 485/18 | vedi sotto
semaforo sp 30 edison |  | 17200.24
semaforo sp 30 edison | 17200.24
montieri | 11626.01
binasco | 1268.8
montieri | 3730.27
villoresi | 220
villoresi | 803.6
montieri | 2664.4
esproprio mirabella | 16026
montieri | 5899.92
59439.24
59439.24

## municipio
oggetto | dt | importo | cap | impegno | liquidati
prove carico | 162/18 | 2316.65 | 6211 | 498/18 | 2316.66
pulizia | 161/18 | 854 | 6211 | 497/18 | 854
sgombero | 169/18 | 976 | 6211 | 502/18 | 976
aggiudicaz | 041/19
avcp | 041/19 | 225 | 6214 | 1697/18 | 225
carabelli | 041/19 | 10340.72 | 6220 | 1693/18
lc rossi | 041/19 | 3869.84 | 6220 | 1694/18
cd rossi | 041/19 | 3933.28 | 6220 | 1695/18
carabelli | 383/17 | 13318.44 | 800 | 905/17 | 13317.27
lc rossi | 383/17 | 4821.28 | 800 | 905/17 | 5658.85
cd rossi | 383/17 | 3807.81 | 800 | 905/17 | 2968.99
fontana | 383/17 | 1907.48 | 800 | 905/17
|  | 42223.85 |  |  | 26316.77